110年1~6月工程施工查核常見25項缺失與109年比較表

項次	缺失編號	缺失內容	110年比例	109年比例	說明
工程主辦機關品管制度QA1常見缺失
1	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	63.49%	59.39%	
2	4.01.13	□未於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，並於驗收完成後十五日內，將結算資料填報於前開系統，或□內容不確實、不完整	50.79%	41.21%	
3	4.01.04	無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實	49.21%	46.67%	
4	4.01.06	監造計畫無核定紀錄	20.63%	27.27%	
5	4.01.01	契約內□未編列品管費用，或□品管人員訂有專職及人數等規定者，未以人月量化編列，或□以百分比法編列之比率不符規定...	15.87%	15.15%	
監造單位品管制度QA2常見缺失
1	4.02.03.04	□有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，或□有無製作材料設備檢（試）驗管制總表管控，或□有無對檢（試）驗報告判讀認可	98.41%	90.91%	
2	4.02.03.08	□有無依契約規定填報監造報表，或□有無落實記載，或□使用規定格式報表	53.97%	55.15%	
3	4.02.01.05	未訂定各材料/設備及施工之抽查標準或( )未符合需求	46.03%	49.09%	
4	4.02.03.05	□發現缺失時，有無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果□有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作	42.86%	39.39%	
5	4.02.01.10	□未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表、材料/設備品質抽驗紀錄表、各工項之施工抽查紀錄表等相關表單，或□未符合需求	38.10%	25.45%	

110年1~6月工程施工查核常見25項缺失與109年比較表
項次	缺失編號	缺失內容	110年比例	109年比例	說明
施工單位品管制度QB常見缺失
1	4.03.04	品管自主檢查表□未落實執行，或□檢查標準未訂量化?、容許誤差值，或□未確實記載檢查值	96.83%	96.36%	
2	4.03.03	施工日誌□未落實執行或□未依規定制定格式	71.43%	63.03%	
3	4.03.05	□對材料檢(試)驗未落實執行，或□對檢（試）驗報告未予判讀；或□未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表，或□未符合工程需求	44.44%	48.48%	
4	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	39.68%	39.39%	
5	4.03.11.06	有無填具督察紀錄表，或有無落實記載。	39.68%	33.94%	
承攬廠商施工品質W常見缺失
1	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	63.49%	67.27%	
2	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定	58.73%	62.42%	
3	5.14.99	其他違反職業安全衛生相關法規情事	49.21%	38.79%	
4	5.14.07	現場施工交通警告設施不足	46.03%	39.39%	
5	5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，未設...	42.86%	31.52%	
6	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	39.68%	43.64%	
7	5.14.06.01	工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施	34.92%	28.48%	
8	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	33.33%	36.97%	
9	5.10.01.02	無氯離子含量試驗紀錄或( )檢驗頻率不足，或( )內容不符規定	33.33%	26.67%	
10	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫	26.98%	30.91%	